###### ZP.271.1.11.2026                                                                                                Załącznik nr 7 do SWZ

Ogłoszenie BZP nr 2026/BZP 00339167/01 z dnia 2026-07-13

###### Projektowane Postanowienia Umowy (wzór)

Zawarta w dniu ……………………………………………….………... 2026 roku w Klembowie pomiędzy:

Gminą Klembów – Urzędem Gminy w Klembowie, z siedzibą w Klembowie przy ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, NIP: 125-13-33-656, REGON: 550668150,

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Klembów – Pana Rafała Mathiaka,

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Klembów – Pani Małgorzaty Zagroby,

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

firmą ………………………… z siedzibą w ……………………, NIP: ………………………………………………………..,

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”,

zwanymi łącznie w dalszej części umowy „STRONAMI”.

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: ZP.271.1.11.2026), w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na mocy art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką    w miejscowości Klembów.

###### Przedmiot umowy

###### §1

###### 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów.

###### Zadanie pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowę kładki dla pieszych nad rzeką Cienką    w miejscowości Klembów”, realizowane w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót (zwanymi łącznie „dokumentacją”) i ofertą złożoną w postępowaniu       o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącymi łącznie załącznik nr 1 i 2 do umowy.

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót niezbędny do wykonania obiektu,          w tym robót niewymienionych w dokumentacji, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

4. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową, Polskimi i Europejskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP i p.poż., a także postanowieniami niniejszej Umowy oraz wytycznymi Zamawiającego.

###### 5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

###### §2

###### 1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

###### 1) wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji;

###### 2) przekaże Zamawiającemu prawidłowo wykonany przedmiot umowy w całości;

###### 3) skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, jak i podlegające przekazaniu inne dokumenty.

###### 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

| Obiekt: | Most dla pieszych |
| --- | --- |
| Długość całkowita obiektu: | 13,20 m |
| Rozpiętości teoretyczne przęseł: | 12,60 m |
| Wysokość konstrukcyjna: | 0,55 m |
| Rodzaj konstrukcji dźwigarów: | Zespolone stalowo-betonowe |
| Szerokość całkowita obiektu: | 2,2-2,8 m |
| Szerokość jezdni/liczba pasów ruchu: | 1,8-2,4 m/2 |
| Balustrada: | 0,20+0,20=0,40 m |
| Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody: | ok. 90° |
| Wysokość skrajni pod obiektem: | min. 1,2 m (2,6 m nad ciekiem) |

###### 3. Charakterystyka drogi dla pieszych na dojazdach do obiektu:

| ###### Szerokość drogi dla pieszych: | ###### 1,8 m |
| --- | --- |
| ###### Pobocze: | ###### 0,5+0,5=1,0 m |
| ###### Szerokość pasa bezpieczeństwa: | ###### 1,8 m |
| ###### Pobocze: | ###### 1,0 + 0,5 = 1,5 m |
| ###### Skrajnia dla pieszych: | ###### 2,50 m |

###### Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

###### §3

- Obowiązki Zamawiającego:

###### 1) Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy;

###### 2) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy;

###### 3) Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

###### 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi wymagania techniczne dotyczące realizacji obiektów budowlanych oraz zgodnie                       z zaleceniami Zamawiającego;

###### 2) materiały i urządzenia użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości              i właściwe certyfikaty oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz wymaganiom właściwym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                w budownictwie;

###### 3) przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe wnioski materiałowe, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na wbudowane materiały oraz właściwe dokumenty dotyczące stosowanych materiałów zgodnie z właściwymi przepisami    i normami;

###### 4) wszystkie badania i ekspertyzy związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację obiektu, jakość robót, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

###### 3. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

###### 1) urządzenia terenu budowy i realizacji robót budowlanych w sposób umożliwiający ruch kołowy i pieszy na terenie budowy;

###### 2) wykonania przyłączeń energetycznych na potrzeby budowy;

###### 3) bieżącego ponoszenia kosztów mediów na potrzeby budowy;

###### 4) zgłaszania do gestorów sieci znajdujących się na terenie budowy rozpoczęcia robót, zapewnienia nadzoru przez gestorów sieci nad ich infrastrukturą w okresie wykonywania robót oraz uzyskania od gestorów sieci po zakończeniu robót potwierdzenia właściwego stanu sieci;

###### 5) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy związanych z realizacją obiektu;

###### 6) dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych                              z wykonywaniem robót z właściwymi organami administracji;

###### 7) demontażu, montażu, napraw lub przebudowy ogrodzeń nieruchomości osób trzecich,       o ile demontaż, montaż, naprawa lub przebudowa będą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy;

###### 8) demontażu i montażu obiektów i istniejących elementów zagospodarowania terenu;

###### 9) wykonania badań i prób, jak również dokonania odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru;

###### 10) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnionych geodetów, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą obsługę i wykonanie końcowej inwentaryzacji powykonawczej;

###### 11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jego części bądź urządzeń                i instalacji w toku jego realizacji – ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe;

###### 12) naprawy uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji obiektu, jeżeli powstałe uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z realizacją obiektu;

###### 13) dokonywania uzgodnień oraz uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

###### 14) odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robót;

###### 15) zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

###### 16) zapewnienia transportu odpadów do miejsca ich składowania lub utylizacji;

###### 17) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego              i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

###### 18) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, likwidacji tymczasowych urządzeń                  i obiektów oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego;

###### 19) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót w pasie drogowym, wykonania oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekty w wersji elektronicznej umożliwiającej umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie;

###### 20) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

###### 21) skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

###### 4. Wykonawca:

###### 1) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy;

###### 2) ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy;

###### 3) ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy;

###### 4) jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;

###### 5) jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-czasowego (finansowego) robót, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

###### Opłaty i kary za ewentualne naruszenie lub przekroczenie w trakcie robót przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

###### 5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

###### 6. „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi być zgodny z obowiązującymi przepisami       i zawierać w szczególności:

###### 1) wykaz prac szczególnie niebezpiecznych;

###### 2) organizację prowadzenia i realizacji robót;

###### 3) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie.

###### 7. „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” wymaga akceptacji Zamawiającego.                     W przypadku zgłoszenia uwag do planu przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia.

###### 8. Wykonawca zobowiązany jest usuwać i wywozić na bieżąco odpady z budowy do miejsca ich składowania lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów z budowy do miejsca ich składowania lub utylizacji.

###### 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała lub śmierć, zaistniałe w związku     z wykonywaniem Umowy.

###### 10. Wykonawca, w imieniu własnym i na własną rzecz, zapewni ubezpieczenie w okresie od daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru w zakresie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej    w wysokości .................................... Jeżeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia obowiązywać będzie przez okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 7 dni przed datą wygaśnięcia przedmiotowego ubezpieczenia, opłacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające ubezpieczenie określone w zdaniu poprzedzającym.

###### 11. W imieniu Wykonawcy roboty budowlane nadzorował będzie:

###### - Kierownik budowy - ...................... (dane osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy).

###### 12. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania za pisemną zgodą Zamawiającego Kierownika budowy na osobę, spełniającą wymagania określone w SWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji zmiany Kierownika budowy w terminie 14 dni od zgłoszenia jej przez Wykonawcę.

###### 13. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany Kierownika budowy w przypadku pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności lub terminowości wykonywania obowiązków. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany Kierownika budowy na nowego, spełniającego wymagania określone w SWZ i ofercie Wykonawcy, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

###### 14. Zmiana osoby, o której mowa w pkt 11, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

###### Odbiory i procedura odbioru

###### §4

###### 1. Po zakończeniu danej części robót wynikającej z harmonogramu rzeczowo–czasowego (finansowego), potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika budowy             i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru części wykonanych robót.

###### 2. Strony umowy będą dokonywać odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających na bieżąco, po zgłoszeniu wykonanych robót wpisem dokonanym przez Wykonawcę                   w dzienniku budowy.

###### 3. W odbiorze robót uczestniczą: Zamawiający, powołani przez Zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciele Wykonawcy.

###### 4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca załączy następujące dokumenty:

###### 1) protokoły odbiorów technicznych, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim);

###### 2) rozliczenie częściowe budowy z podaniem wykonanych części, ich ilości i wartości brutto oraz części wykonanych robót przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;

###### 3) kosztorys wykonania robót częściowych.

###### 5. Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego, o której powiadomi pisemnie Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz rozpocznie czynności odbioru częściowego robót       w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

###### 6. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

###### 7. Protokół odbioru częściowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiającemu do użytkowania wykonanej części obiektu.

###### 8. Po zakończeniu całości robót, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego                     o gotowości do odbioru końcowego obiektu.

###### 9. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca załączy następujące dokumenty:

###### 1) protokoły odbiorów technicznych, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim);

###### 2) rozliczenie robót wraz z podaniem wykonanych części, ich ilości i wartości brutto oraz części wykonanych robót przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;

###### 3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z zaznaczeniem naniesionych zmian dokonanych w dokumentacji w trakcie realizacji obiektu;

###### 4) dziennik budowy;

###### 5) protokoły prób, badań, sprawdzeń i rozruchu urządzeń i instalacji;

###### 6) instrukcje obsługi i konserwacji oraz dokumenty gwarancyjne producentów do urządzeń    i instalacji wbudowanych do obiektu w ramach przedmiotu umowy (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim);

###### 7) kosztorys powykonawczy.

###### 10. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia; o dacie i godzinie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

###### 11. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

###### 12. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie później niż w terminie 14 dni przed zawiadomieniem Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego obiektu. Podpisane przez Wykonawcę protokoły, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do zawiadomień przekazywanych Zamawiającemu.

###### 13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

###### 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia;

###### 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

###### a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

###### b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego wadliwego elementu ponownie.

###### 14. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1, 2 lub 3 stosuje się odpowiednio.

###### 15. Po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz po dokonaniu przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia zakończenia robót zezwalającego na użytkowanie obiektu, Strony przystąpią do sporządzenia ostatecznego protokołu odbioru.

###### 16. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze lub podpisania któregokolwiek z wymienionych w umowie protokołów, Zamawiający może dokonać odbioru częściowego, odbioru końcowego lub ostatecznego jednostronnie, a ustalenia zawarte         w protokołach sporządzonych z odbiorów będą wiążące dla Wykonawcy.

###### §5

###### 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

###### 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy                          o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia oraz zapewnić w zawieranych umowach z podwykonawcami obowiązek przedstawienia Zamawiającemu projektów umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

###### 3. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedstawionych projektów umów         o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 7 dni od jej złożenia.

###### 4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia oraz ich zmian.

###### 5. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy oraz nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników.

###### 6. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszą spełniać określone kryteria i warunki właściwe dla Wykonawcy, gwarantujące wykonanie części robót określonych w umowie, SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania robót specjalistycznych muszą posiadać stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robót.

###### 7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                               z podwykonawcą.

###### 8. Podstawę do wystawienia każdej faktury przejściowej za wykonane częściowo roboty,          w których wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy oraz faktury końcowej za wykonane roboty, stanowić będzie: protokół odbioru zakończonej części robót podpisany przez inspektora nadzoru i Kierownika budowy, wskazujący wydzielone części robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez podwykonawców i kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawców dla podwykonawców za wykonane przez nich roboty łącznie          z kopią przelewów bankowych z tytułu wymagalnego i należnego wynagrodzenia za wykonane roboty, potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

###### 9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,               a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, które wykonał podwykonawca oraz kopią faktury, której upłynął termin płatności, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, bez odsetek.

###### 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w zawieranych umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższe niż 30 dni od daty podpisania protokołów odbioru pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

###### 11. Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy żądane przez nich należne wynagrodzenie, o ile Wykonawca nie zgłosi uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,             w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty.

###### 12. Zamawiający nie będzie dokonywał płatności na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczą one wartość umowy z Wykonawcą.

###### 13. Zamawiający dokona potrącenia wypłaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

###### 14. W przypadku zawierania umów przez Wykonawcę z podwykonawcami oraz przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie stosowanie postanowień §5 w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

###### §6

###### 1. Wykonawca udziela na zrealizowany obiekt … miesięcznej gwarancji jakości wykonanego obiektu w zakresie wad fizycznych i prawnych, w tym jego zgodności z dokumentacją i jej ewentualnymi zmianami, ofertą Wykonawcy, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i certyfikatami przekazanymi Zamawiającemu oraz dokumentacją powykonawczą, liczonej od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

###### 2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji wadach lub usterkach w terminie 21 dni od dnia ich ujawnienia.

###### 3. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, urządzeń lub instalacji wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach do:

###### 1) usunięcia wad lub usterek, albo

###### 2) wymiany urządzeń lub instalacji na nowe, wolne od wad o jakości i parametrach co najmniej równoważnych z urządzeniami lub instalacjami wymienianymi, w przypadku gdy stwierdzona zostanie trzykrotnie tożsama wada lub usterka urządzenia lub instalacji uniemożliwiająca jego funkcjonowanie lub użytkowanie w zakresie zgodnym z umową.

###### 4. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, urządzeń lub instalacji wad lub usterek uniemożliwiających ich funkcjonowanie, Wykonawca zobowiązany jest w terminie  24 godzin od terminu doręczenia zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, do ich usunięcia.

###### 5. Straty lub szkody w obiekcie, urządzeniach, instalacjach lub materiałach zastosowanych do wykonania obiektu, powstałe w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeżeli powstały               z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

###### 6. Zamawiający przed upływem terminu gwarancji wyznaczy odbiór gwarancyjny obiektu.

###### 7. Wykonanie przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji jest nieodpłatne.

###### Terminy

###### §7

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 7 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy).

###### 2. Roboty budowlane rozpoczną się po przekazaniu Wykonawcy terenu robót.

###### 3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

###### 4. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych części robót zawarte są                                w harmonogramie rzeczowo – czasowym (finansowym), stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

###### 5. Zmiana harmonogramu rzeczowo – czasowego (finansowego) dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie  o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany harmonogramu, Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od otrzymania ww. wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego         o akceptacji proponowanej przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego zmianę.

###### 6. Zmiana harmonogramu rzeczowo – czasowego (finansowego) nie wymaga zawarcia aneksu i następuje w sposób określony w ust. 5.

###### Wynagrodzenie i warunki płatności

###### §8

###### 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … zł netto + podatek VAT: …%, tj. … zł brutto (słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………).

###### 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją obiektu oraz wszelkich obowiązków wskazanych w umowie. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wynagrodzenia.

###### 3. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy wskazanych w umowie.

###### 4. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe za wykonane i odebrane części robót.

###### 5. Podstawę do wystawienia, nie częściej niż raz w miesiącu, faktur częściowych za częściowo wykonane i odebrane części robót, stanowić będą protokoły odbioru częściowego, podpisane bez zastrzeżeń przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

###### 6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi końcową fakturą wystawioną po podpisaniu przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

###### 7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……………………………………………………….....................................

###### Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

###### 8. Zasady rozliczenia:

###### 1) wynagrodzenie częściowe za wykonanie robót – do 90% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1, przy czym:

###### 2) pozostałe wynagrodzenie – nie mniej niż 10% wynagrodzenia brutto wskazanego                w ust. 1 po podpisaniu przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru, przy uwzględnieniu wartości faktur wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 8 pkt 1.

###### 9. Podstawą wystawienia faktury z tytułu wynagrodzenia będzie:

###### 1) w przypadku wynagrodzenia wskazanego w ust. 8 pkt 1 – częściowe protokoły odbioru;

###### 2) w przypadku wynagrodzenia wskazanego w ust. 8 pkt 2 – podpisanie przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru.

###### 10. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Fakturę należy wystawić na:

###### - Nabywca (Podmiot 2, w tym wartość „1” w polu znacznikowym JST) wraz                              z identyfikatorem podatkowym JST nadanym na cele VAT:

###### Gmina Klembów, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, NIP: 125-133-36-56.

###### - Odbiorca (Podmiot 3 wraz z jego identyfikatorem podatkowym NIP oraz wypełnionym polem Rola – „8” – JST odbiorca):

###### Dane odbiorcy to dane Podmiotu 3, do którego ma trafić wystawiana faktura.

###### Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów,             NIP: 762-166-62-94.

###### 11. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na numer rachunku bankowego Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

###### 12. Błędnie wystawiona faktura, nie załączenie do faktury podpisanego protokołu odbioru lub nie załączenie dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 4, ust. 9 oraz              § 5 ust. 8, skutkują przesunięciem 30-dniowego terminu płatności, o którym mowa w ust. 11, w ten sposób, że będzie on liczony od dnia doręczenia poprawionych lub brakujących dokumentów lub prawidłowo wystawionej faktury.

###### 13. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wobec podwykonawców obciążają Wykonawcę.

###### 14. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie może            w żaden sposób skutkować powiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w ust 1.

###### 15. Zasady wystawienia przez Wykonawcę faktury, w przypadku gdy w realizacji robót uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, określa § 5 ust. 8.

###### 16. Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, roboty takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

###### Odstąpienie od umowy

###### §9

###### 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez dodatkowego wezwania, w następujących przypadkach:

###### 1) jeżeli nastąpi likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy;

###### 2) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy;

###### 3) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

###### 4) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej           14 dni, chyba że przerwa w realizacji robót spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej lub nastąpiła na skutek decyzji właściwych organów administracyjnych;

###### 5) jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie;

###### 6) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę większą niż 5% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.

###### 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

###### 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okoliczności.   W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

###### 4. W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy    i niezafakturowane oraz wykonana część obiektu będą uważane za własność Zamawiającego.

###### 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

###### 1) dokonania inwentaryzacji i odbioru przerwanych robót i materiałów zgromadzonych na terenie obiektu oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane od dnia podpisania umowy do dnia odstąpienia oraz za materiały znajdujące się na terenie budowy;

###### 2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

###### 6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwłoka w płatności faktur wynosi więcej niż 60 dni. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca zobowiązany jest wezwać Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu co najmniej 14-dniowy termin do zapłaty.

###### 7. W przypadku odstąpienia od umowy, z wyłączeniem ust. 5, którejkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

###### 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia;

###### 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

###### 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

###### 4) Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację, wraz z ewentualnymi zmianami, dotyczącą obiektu, w tym między innymi: dziennik budowy, uzgodnienia, protokoły prób, badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje oraz dokumenty gwarancyjne lub inne dokumenty na wbudowane materiały, urządzenia, instalacje lub inne przekazane lub uzyskane;

###### 5) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia; o dacie i godzinie odbioru Zamawiający powiadomi uczestników odbioru;

###### 6) zakończenie czynności odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

###### 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie niniejszego paragrafu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.

###### Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

###### §10

###### 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

###### 1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 7 ust. 1,                   w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

###### 2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek obiektu stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; termin zwłoki liczony będzie:

###### a) dla rękojmi - od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

###### b) dla gwarancji – od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 6 ust. 3 lub 4;

###### 3) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1;

###### 4) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1;

###### 5) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy zawartej                            z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień uchybienia terminu;

###### 6) nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,        w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1;

###### 7) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                  o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego     w § 8 ust. 1;

###### 8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1;

###### 9) nieprzekazanie Zamawiającemu wykazu pracowników w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 4, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

###### 10) w przypadku niezatrudniania przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności   w trakcie realizacji umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia warunku.

###### 2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, nie może przekroczyć 30% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

###### 3. Kary umowne mogą być sumowane oraz naliczane wielokrotnie, w szczególności Zamawiający może obciążyć Wykonawcę łącznie karą umowną określoną w ust. 1 pkt 3 oraz każdą z pozostałych kar umownych.

###### 4. Kary umowne wskazane w ust. 1 nie wygasają z chwilą odstąpienia od umowy i mogą zostać naliczone przez Zamawiającego także po wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy.

###### 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

###### 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości                        z wystawianej przez Wykonawcę faktury końcowej. W przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.

###### 7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady lub usterki nieusunięte w terminie określonym w § 6 ust. 3 lub 4, terminie wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji lub             w protokole z przeprowadzonego przeglądu pogwarancyjnego. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad lub usterek. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

###### Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy

###### §11

###### 1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich związane z realizacją umowy.

###### 2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnym zakresie kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub wad przedmiotu umowy.

###### 3. Zamawiający może wykonać w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt roboty wchodzące w zakres przedmiotu umowy, jeżeli ich niewykonanie może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia lub szkodę, której naprawić się nie da, a Wykonawca zaniechał wykonania ww. robót.

###### Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

###### §12

###### 1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….., w wysokości … zł (słownie: …), co stanowi 1,5% ceny brutto określonej w § 8 ust. 1, na czas wykonywania przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.

###### 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w ust. 1 zostanie zwrócone 
w następujących terminach:

###### 1) 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwrócone w terminie 30 dni 
od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót;

###### 2) 30% wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwrócone w terminie 15 dni 
od dnia odbioru pogwarancyjnego.

###### 3. Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy gdy zabezpieczenie zostało złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub zgodnie z dyspozycją gwaranta określoną w dokumencie gwarancji. W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nieotrzymania wniosku o zwrot zabezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia jego wygaśnięcia lub braku informacji w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie zostaje komisyjnie zniszczone, co zostaje potwierdzone w formie protokołu.

###### §13

###### 1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie obowiązywania Umowy, osób wykonujących czynności opisane w Rozdziale XXIV SWZ.

###### 2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

###### 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów      i dokonywania ich oceny;

###### 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

###### 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Inwestycji.

###### 3. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:

###### 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy            o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

###### 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                              (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, imię i nazwisko powinny być możliwe do zidentyfikowania;

###### 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

###### 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

###### 4. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

###### 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie w tym zakresie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

###### Zmiany w treści umowy

###### §14

###### 1. Przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie terminu realizacji, technologii wykonania przedmiotu umowy, wystąpienia robót, których na etapie projektowania nie można było przewidzieć, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,       w następujących przypadkach:

###### 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, w szczególności: znaleziska archeologiczne lub niewypałów i niewybuchów;

###### 2) stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy między innymi w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy braków, pomyłek lub błędów w dokumentacji;

###### 3) przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy;

###### 4) niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania;

###### 5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;

###### 6) wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych                      w dokumentacji, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru ostatecznego robót wykonania przedmiotu Umowy;

###### 7) w zakresie terminu realizacji - wystąpienia opadów deszczu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, których suma byłaby wyższa o 50% od średniej opadów deszczu w tym miesiącu z okresu 20 lat poprzedzających zawarcie umowy; średnia zostanie ustalona na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy,

###### - jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1–7, zwróci się w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem, w którym wykaże wpływ tych zmian na wykonanie zamówienia przez Wykonawcę.

###### 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na jego wniosek   w przypadku:

###### 1) zmiany kosztów związanych z realizacją umowy;

###### 2) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

###### 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejszą Umowę;

###### 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,        o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejszą Umowę;

###### 5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

###### - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

###### 3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 Umowy jest złożenie przez Wykonawcę umotywowanego wniosku i jego akceptacja przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji wniosku wymaga uzasadnienia.

###### 4. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1:

###### 1) wskaźnikiem zmiany kosztów związanych z realizacją umowy będzie informacja zawarta     w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego dalej jako „Prezes GUS”) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do                III kwartału 2026 r. (zwany dalej „Wskaźnikiem”), który zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

###### 2) Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do III kwartału        2026 r., wyniósł co najmniej 105,0 (wzrost cen o 5,0%).

###### 5. Wykonawca jest zobowiązany do:

###### 1) wskazania we wniosku, o którym mowa w ust. 3, za jaki etap realizacji umowy żąda    zmiany wysokości wynagrodzenia;

###### 2) zawarcia we wniosku, o którym mowa w ust. 3, szczegółowych kalkulacji obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego Wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji etapu Umowy.

###### 6. Wykonawca może żądać zmiany wysokości wynagrodzenia wyłącznie za etap realizacji Umowy, który nie został jeszcze rozliczony.

###### 7. Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie      7 dni od podpisania protokołu odbioru częściowego etapu realizacji umowy.

###### 8. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia za dany etap realizacji Umowy i podejmie decyzję o zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko.

###### 9. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa    w Umowie, nie może przekroczyć kumulatywnie 5% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

###### 10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w formie pisemnego aneksu na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

###### Zawiadomienia

###### §15

###### 1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku        z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane drogą elektroniczną, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

###### 2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy poczty elektronicznej podane przez Strony:

###### - ze strony Zamawiającego: e-mail:………………………………………………………………………………………..

###### - ze strony Wykonawcy: e-mail:……………………………………………………………………………………………..

###### Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub danych kontaktowych. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby lub danych kontaktowych, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub adresy poczty elektronicznej, strony uznają za doręczone.

###### 3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi,                   z zastrzeżeniem ust. 2.

###### Klauzula informacyjna RODO

###### §16

###### Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

###### 1. Administratorem danych osobowych jest: Gmina Klembów - Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

###### 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@klembow.pl.

###### 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów

###### (nr postępowania: ZP.271.1.11.2026), prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na mocy art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

###### 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

###### 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania     o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

###### 6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym                  w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

###### 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma:

###### 1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

###### 2) prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

###### 3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                  z zastrzeżeniem, że nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

###### 8. Osoba, której dane są przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

###### 9. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:

###### 1) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

###### 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

###### 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

###### Postanowienia końcowe

###### §17

###### 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

###### 2. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej umowy w sposób zmierzający do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. Spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze polubownej.

###### 3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

###### 4. Do celów interpretacji obowiązuje następująca hierarchia dokumentów:

###### 1) Umowa;

###### 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);

###### 3) Dokumentacja projektowa;

###### 4) Oferta Wykonawcy;

###### 5) Inne dokumenty stanowiące część umowy, w tym przedmiar robót.

###### 5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

###### §18

###### Załączniki stanowiące integralną część umowy:

###### 1) Dokumentacja;

###### 2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………………..;

###### 3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);

###### 4) Harmonogram rzeczowo-czasowy (finansowy) robót - po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

###### Zamawiający:						 Wykonawca: